## APges_generell
| Arbeitsplan |  | 2019-07-01 |  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | 2019-12-01 |  |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  |  | 2021-06-01
[50 empty] | Meilenstein | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | Meilenstein | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | time axis 2019-07-08 to 2020-05-25
[51 empty] | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 53 | KW 54 | KW 55 | KW 56 | KW 57 |  | KW 58 | KW 59 | KW 60 | KW 61 | KW 62 | KW 63 | KW 64 | KW 65 | KW 66 | KW 67 | KW 68 | KW 69 | KW 70 | KW 71 | KW 72 | KW 73 | KW 74 | KW 75 | KW 76 | KW 77 | KW 78 | KW 79 | KW 80 | KW 81 | time axis 2019-07-08 to 2020-05-25
| Zeitplan für technische APs generell | [48 empty] | Lösungsansätze sind abgestimmt. | [35 empty] | Musterlösungen sind erprobt.
1.1 - Bestands-analyse | 1 Erfassung des Bestands und Baubewilligungen
2 Begriffsdefinitionen und Glossar
3 Identifizierung des spezifischen Informationsbedarfs für die Unternehmer
4 Gezielte Ergänzung
5 Grobkostenschätzung | bar: 2019-10-07 to 2020-05-25
6 Auswertung und Interpretation | bar: 2019-11-04 to 2019-12-30
1.2 - Bewilligungs-prozesse | 1 Definition des Spezifischen Umfang und Darstellung der Leitfäden
2 Konzeption Layout
3 Erfassung und Analyse der bestehenden Prozesse
4 Entwicklung von Optimierungspotentialen und Anpassungen
5 Abstimmung mit Entscheidungsträgern | bar: 2019-07-08 to 2019-10-28
| 6 Entwurf von Modellprozessen und Verifizierung | Ausarbeitung von Optimierungen und Modellprozessen | bar: 2019-10-07 to 2019-12-30
7. Finale Abstimmung | bar: 2019-12-02 to 2020-02-24
2.1 - Zustands-erfassung | 1 Bestimmung der Gebäudetypen
2 Ermittlung der Entscheidungskriterien für allfällige Sanierungen
3 Digital Bauaufnahme | bar: 2019-07-08 to 2019-08-26
4 Beispielhafte Zustandserfassung | bar: 2019-07-08 to 2019-08-26
5 Aufbereitung der Daten hinsichtlich Reproduzierbarkeit | bar: 2019-08-05 to 2019-10-28
2.2 - Varianten An- und Umbauten | 1 Auswahl typischer Gebäude für zukünftige Umbauvorhaben
2 Erarbeitung der Anforderungen an An-, Um- und Aufbauten | bar: 2019-07-08 to 2019-08-26
3 Ausarbeitung von Musterlösungen zu den verschiedenen An-, Um- und Aufbauten | bar: 2019-08-05 to 2020-03-30
4 Abstimmung der Musterlösungen | bar: 2019-08-05 to 2020-03-30
AP 3 Umbau-konzepte und Verstärkung | 1 Zusammenstellung der Umbauvorhaben | bar: 2019-08-05 to 2019-11-25
2 Varianten für mögliche Verstärkungen | bar: 2019-10-07 to 2020-05-25
3 Fundamentanhebung /-absenkung und Gebäudeausrichtung | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
4 Darstellung von Musterlösungen
5 Zusammenfassung der Ergebnisse
AP 4 Erdbebensicherheit | 1 - Erkenntnisse aus historischen Erdbeben | bar: 2019-09-23 to 2020-03-30
2 - Versuche an einem bestehenden, repräsentativen Bauwerk | bar: 2020-03-16 to 2020-05-25
3 - Ergänzende Kleinversuche im Labor
4 - Erarbeitung von Kennwerten
5 - Entwicklung von unterschiedlichen Ertüchtigungsstrategien
6 - Beurteilung und Vorbereitung der Ergebnisse
AP 5 Brandschutz | 1 Analyse der bestehenden Situation | bar: 2019-08-05 to 2019-10-28
2 Validierung und Bewertung der bestehenden Bausubstanz | bar: 2019-10-07 to 2020-01-27
3 Erarbeitung konzeptioneller Lösungsansätze | bar: 2019-12-02 to 2020-05-25
4 Entwicklung konkreter Lösungsansätze | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
5 Gesamtbewertung
6 Zusammenfassung und Dokumentation
6.1 - Energetische Sanierung | 1 - Ermittlung energetischer Istzustand Referenzgebäudetypen | Prüfung Bauaufnahme | bar: 2019-10-21 to 2019-11-25
Umsetzung in flächige Bauteile | bar: 2019-12-02 to 2020-01-20
Berechnung Heizwärmebedarf SIA 380/1 | bar: 2020-01-20 to 2020-02-03
| 2a - Entwicklung und Untersuchung von Sanierungswandtypen inkl. Bauteilanschlüsse | Feuchteschutz | bar: 2020-02-03 to 2020-04-13
Luftdichtheit | bar: 2020-02-03 to 2020-04-13
| 2b - Möglichkeiten und Grenzen konventioneller Innendämmsysteme | Auslegung der innen liegenden Wärmedämmung | bar: 2020-04-20 to 2020-05-25
| 3 - Entwicklung Sanierungskonzepte Fenster inkl. Bauteilanschlüsse | Sanierungslösung für Fenster
4 - Konzepte zur Optimierung der Gebäudetechnik
| 5 - Ganzheitliche Sanierungs- inkl. Luftdichtheitskonzept und Überprüfung | Sanierungslösung nach SIA 380/1 durchrechnen
6 - Zusammenfassung und Dokumentation
6.2 - Schallschutz | 1 - Messung von Luft- und Trittschall der Trennbauteile | Bestand Schallmesung | bar: 2019-11-18 to 2019-12-09
| 2 - Schalltechnische Ertüchtigung der Trennbauteile | Entwicklung Gechossdecke | bar: 2019-12-16 to 2020-04-27
| 3 - Überprüfung der Lösungen an sanierten Bauteilen | Schallmessung sanierte Gesschossdecke | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
3 - Entwicklung Sanierungskonzepte Fenster inkl. Bauteilanschlüsse
4 - Zusammenfassung, Überprüfung und Dokumentation
AP 7 Leitfaden | 1 - Konzeption des Leitfadens in modularem Aufbau mit zielgruppenorientierten Teilen | Kurzversion je Modul | bar: 2019-07-08 to 2019-12-16
Abgesicherter, detaillierter technischer Bericht pro Modul | bar: 2019-07-08 to 2019-12-16
Interaktives Tool | bar: 2019-12-09 to 2020-01-20
| 2 - Stakeholder-Konsultation zum Layout A – C, zum Einsatz in ihren Kommunikationsaktivitäten sowie in den Beratungs- und Planungsprozessen | Workshop inkl Vor und Nachbereitung | bar: 2020-01-27 to 2020-03-02
| 3 - Umsetzung der verschiedenen Module und Visualisierungen zu Lösungsdetails und Prozessen | Umsetzung der Ergebnisse aus Workshop in den Modulen | bar: 2020-03-09 to 2020-05-25
Aufarbeitung und Erstellung
Programmierung des interaktiven Tools | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
Aufbereitung interaktives Tool
| 4 - Testeinsatz bei den Projektpartnern | Test
ggf Optimierungen
Messung der Auswirkungen
5 - Übergabe an die Projektpartner
|  |  | 2019-09-30: Workshop 02.10.; 2020-02-10: Workshop-Block 11./12.02.; 2020-03-23: Midterm-Meeting 25.03. | [13 empty] | Workshop-Block 26./27.08. | [30 empty] | Abschluss-Meeting 24.03.
Ok, im Zeitplan
Leichte Verzögerung, ohne Auswirkungen auf Projektablauf
Verzögerungen mit Verschiebungen nachfolgender APs (Rückstand kann im Projekt eingeholt werden)
Grössere Verzögerungen mit starken Auswirkungen auf Projektablauf (Massnahmen müssen getroffen werden)
Tätigkeiten noch nicht begonnen

## APges_Zusammenzug
| Arbeitsplan (Stand 01.08.2021) |  | Involvierte Partner (gemäss Plan Eigenleistungen) | 2019-07-01 |  |  | 2019-08-01 | 2019-09-01 |  | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | Budget [h] | Stand SAP [h] | Begründung des Stands
1.1 - Bestands-analyse | 1 Erfassung des Bestands und Baubewilligungen |  | Nadja Riedweg (Leitung) | [18 empty] | Meilenstein: Lösungsansätze sind abgestimmt. | [20 empty] | Meilenstein: Musterlösungen sind erprobt. | [17 empty] | 600 | 645
| 2 Begriffsdefinitionen und Glossar |  | Regionale Partner: Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, SRP
3 Identifizierung des spezifischen Informationsbedarfs für die Unternehmer
4 Gezielte Ergänzung
| 5 Grobkostenschätzung (verschoben) |  | Nationale Partner: - | [37 empty] | X | X |  | X | X | XX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Wunsch WiPa
6 Auswertung und Interpretation (verschoben)
1.2 - Bewilligungs-prozesse | 1 Definition des Spezifischen Umfang und Darstellung der Leitfäden |  | Nadja Riedweg (Leitung)
| 2 Konzeption Layout |  | Regionale Partner: Kurt Karlen AG, Perren AG, Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, Summermatter Ritz, SRP
3 Erfassung und Analyse der bestehenden Prozesse
4 Entwicklung von Optimierungspotentialen und Anpassungen
| 5 Abstimmung mit Entscheidungsträgern | [61 empty] | Abstimmung NOB/Kanton
| 6 Entwurf von Modellprozessen und Verifizierung |  | Nationale Partner: -
| 7. Finale Abstimmung | [61 empty] | Abstimmung NOB/Kanton
2.1 - Zustands-erfassung | 1 Bestimmung der Gebäudetypen |  | Andreas Müller (Leitung), Mareike Vogel | [57 empty] | 880 | 790
| 2 Ermittlung der Entscheidungskriterien für allfällige Sanierungen |  | Regionale Partner: Kurt Karlen AG, Perren AG, Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, Summermatter Ritz, SRP, Truffer Ingenieurbüro, P. Imhof AG
3 Digital Bauaufnahme
4 Beispielhafte Zustandserfassung
| 5 Aufbereitung der Daten hinsichtlich Reproduzierbarkeit |  | Nationale Partner: James Hardie Europe GmbH, Siga Cover AG
6 Abstimmung der Aufnahmemöglichkeiten und Aufarbeitung der Einsparmöglichkeiten
2.2 - Varianten An- und Umbauten | 1 Auswahl typischer Gebäude für zukünftige Umbauvorhaben |  | Markus Zimmermann (Leitung)
| 2 Erarbeitung der Anforderungen an An-, Um- und Aufbauten |  | Regionale Partner: Kurt Karlen AG, Holzbau Noll AG, Perren AG, Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, Summermatter Ritz, SRP, Farbe+ Gips AG
3 Ausarbeitung von Musterlösungen zu den verschiedenen An-, Um- und Aufbauten
| 4 Abstimmung der Musterlösungen |  | Nationale Partner: -
AP 3 Umbau-konzepte u Verstärkung | 1 Zusammenstellung der Umbauvorhaben |  | Andreas Müller (Leitung), Mareike Vogel | [57 empty] | 690 | 430
| 2 Varianten für mögliche Verstärkungen |  | Regionale Partner: Kurt Karlen AG, Holzbau Noll AG, Perren AG, Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, Summermatter Ritz, SRP, P. Imhof AG
3 Fundamentanhebung /-absenkung und Gebäudeausrichtung
| 4 Darstellung von Musterlösungen |  | Nationale Partner: James Hardie Europe GmbH, Siga Cover AG, Fisolan AG
5 Zusammenfassung der Ergebnisse
AP 4 Erdbebensicherheit | 1 - Erkenntnisse aus historischen Erdbeben |  | Martin Geiser (Leitung) | [57 empty] | 940 | 620
| 2 - Versuche an einem bestehenden, repräsentativen Bauwerk |  | Regionale Partner: Holzbau Noll AG, Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, Anton Imhof, SRP, Truffer Ingenieurbüro, P. Imhof AG
3 - Ergänzende Kleinversuche im Labor
4 - Erarbeitung von Kennwerten
| 5 - Entwicklung von unterschiedlichen Ertüchtigungsstrategien |  | Nationale Partner: -
6 - Beurteilung und Vorbereitung der Ergebnisse, Abstimmung mit Kanton
AP 5 Brandschutz | 1 Analyse der bestehenden Situation |  | Hanspeter Kolb (Leitung), Isabel Engels | [57 empty] | 1000 | 990
| 2 Validierung und Bewertung der bestehenden Bausubstanz |  | Regionale Partner: Kurt Karlen AG, Holzbau Noll AG, Perren AG, Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, Summermatter Ritz, SRP, Farbe+Gips AG, P. Imhof AG
3 Erarbeitung konzeptioneller Lösungsansätze
4 Entwicklung konkreter Lösungsansätze
| 5 Gesamtbewertung |  | Nationale Partner: James Hardie Europe GmbH, Jomos Brandschutz AG, Fisolan AG
6 Zusammenfassung und Dokumentation
6.1 - Energetische Sanierung | 1 - Ermittlung energetischer Istzustand Referenzgebäudetypen | Prüfung Bauaufnahme | Christoph Geyer (Leitung) | [57 empty] | 1070 | 1520
|  | Umsetzung in flächige Bauteile | Regionale Partner: Kurt Karlen AG, Holzbau Noll AG, Perren AG, Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, Summermatter Ritz, SRP, Truffer Ingenieurbüro, Farbe+Gips AG, Lauber Iwisa AG
Berechnung Heizwärmebedarf SIA 380/1
| 2a - Entwicklung und Untersuchung von Sanierungswandtypen inkl. Bauteilanschlüsse | Feuchteschutz
Luftdichtheit
2b - Möglichkeiten und Grenzen konventioneller Innendämmsysteme (Auslegung)
3 - Entwicklung Sanierungskonzepte Fenster inkl. Bauteilanschlüsse
4 - Konzepte zur Optimierung der Gebäudetechnik
| 5 - Ganzheitliche Sanierungs- inkl. Luftdichtheitskonzept und Überprüfung (Berechnung nach SIA 380/1) |  | Nationale Partner: Siga Cover AG, Fisolan AG
6 - Zusammenfassung und Dokumentation
6.2 - Schallschutz | 1 - Messung von Luft- und Trittschall der Trennbauteile (Bestand Schallmesung) |  | Christoph Geyer (Leitung)
| 2 - Schalltechnische Ertüchtigung der Trennbauteile (Entwicklung Gechossdecke) |  | Regionale Partner: Kurt Karlen AG, Holzbau Noll AG, Perren AG, Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, SRP, Farbe+Gips AG
3 - Überprüfung der Lösungen an sanierten Bauteilen (Schallmessung sanierte Gesschossdecke)
4 - Zusammenfassung, Überprüfung und Dokumentation
AP 7 Leitfaden | 1 - Konzeption des Leitfadens in modularem Aufbau mit zielgruppenorientierten Teilen | Kurzversion je Modul | Birgit NeubauerLetsch (Leitung) | [57 empty] | 540 | 220
|  | Abgesicherter, detaillierter Bericht je AP | Regionale Partner: Kurt Karlen AG, Holzbau Noll AG, Perren AG, Holzbau Weger AG, Abgottspon Werlen, Summermatter Ritz, Anton Imhof, SRP, Truffer Ingenieurbüro, Farbe+Gips AG, P. Imhof AG, Lauber Iwisa AG
2 - Stakeholder-Konsultation zum Layout (für Kommunikation sowie Beratung)
| 3 - Umsetzung der verschiedenen Module und Visualisierungen zu Lösungsdetails und Prozessen | Umsetzung Ergebnisse aus Workshop
Aufarbeitung und Erstellung
| 4 - Test und Überprüfung durch Projektpartner | Überprüfung
ggf Anpassungen
Abstimmungen Kanton
|  | ggf finale Anpassungen | Nationale Partner: James Hardie Europe GmbH, Siga Cover AG, Jomos Brandschutz, Fisolan AG
5 - Übergabe an die Projektpartner
[9 empty] | Workshop 02.10. | [11 empty] | Midterm-Meeting 19.08. |  |  | Arbeitssitzung 23.09. |  | Arbeitssitzung 28.10. | Ausschwingversuche an repäsentativen Gebäuden | Arbeitssitzung 11.11. |  | Arbeitssitzung 09.12. |  | Arbeitssitzung 20.01. |  | Arbeitssitzung 24.02. |  | Arbeitssitzung 24.03. | Ausschwingversuche 30.03. |  | Feldversuche BS 28.04. | [15 empty] | Abschlussmeeting 25.08. | [5 empty] | 5720 | 5215
abgeschlossen
Ok, im Zeitplan
Leichte Verzögerung, ohne Auswirkungen auf Projektablauf
Verzögerungen mit Verschiebungen nachfolgender APs (Rückstand kann im Projekt aufgeholt werden)
Grössere Verzögerungen mit starken Auswirkungen auf Projektablauf (Massnahmen müssen getroffen werden)
Tätigkeiten noch nicht begonnen
| Verzögerung Covid-Pandemie (inkl. Reserve 2021) |  |  | X | X | X | Anpassung gegenüber ursprünglichem Plan

## APges_old
| Arbeitsplan |  | 2019-07-01 |  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | 2019-12-01 |  |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  |  | 2021-06-01
[50 empty] | Meilenstein | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | Meilenstein | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | time axis 2019-07-08 to 2020-05-25
[51 empty] | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 53 | KW 54 | KW 55 | KW 56 | KW 57 |  | KW 58 | KW 59 | KW 60 | KW 61 | KW 62 | KW 63 | KW 64 | KW 65 | KW 66 | KW 67 | KW 68 | KW 69 | KW 70 | KW 71 | KW 72 | KW 73 | KW 74 | KW 75 | KW 76 | KW 77 | KW 78 | KW 79 | KW 80 | KW 81 | time axis 2019-07-08 to 2020-05-25
| Zeitplan für technische APs generell | [48 empty] | Lösungsansätze sind abgestimmt. | [35 empty] | Musterlösungen sind erprobt.
1.1 - Bestandsanalyse | 1 Erfassung des Bestands und Baubewilligungen
2 Begriffsdefinitionen und Glossar
3 Identifizierung des spezifischen Informationsbedarfs für die Unternehmer
4 Gezielte Ergänzung
5 Grobkostenschätzung | bar: 2019-10-07 to 2019-11-25
6 Auswertung und Interpretation | bar: 2019-11-04 to 2019-12-30
1.2 - Bewilligungsprozesse | 1 Definition des Spezifischen Umfang und Darstellung der Leitfäden
2 Konzeption Layout
3 Erfassung und Analyse der bestehenden Prozesse
4 Entwicklung von Optimierungspotentialen und Anpassungen
5 Abstimmung mit Entscheidungsträgern | bar: 2019-07-08 to 2019-10-28
6 Entwurf von Modellprozessen und Verifizierung | bar: 2019-10-07 to 2019-12-30
7. Finale Abstimmung | bar: 2019-12-02 to 2020-02-24
2.1 - Zustandserfassung | 1 Bestimmung der Gebäudetypen
2 Ermittlung der Entscheidungskriterien für allfällige Sanierungen
3 Digital Bauaufnahme | bar: 2019-07-08 to 2019-08-26
4 Beispielhafte Zustandserfassung | bar: 2019-07-08 to 2019-08-26
5 Aufbereitung der Daten hinsichtlich Reproduzierbarkeit | bar: 2019-08-05 to 2019-10-28
2.2 - Varianten für An- und Umbauten | 1 Auswahl typischer Gebäude für zukünftige Umbauvorhaben
2 Erarbeitung der Anforderungen an An-, Um- und Aufbauten | bar: 2019-07-08 to 2019-08-26
3 Ausarbeitung von Musterlösungen zu den verschiedenen An-, Um- und Aufbauten | bar: 2019-08-05 to 2020-03-30
4 Abstimmung der Musterlösungen | bar: 2019-08-05 to 2020-03-30
AP 3 Umbaukonzepte und Verstärkung | 1 Zusammenstellung der Umbauvorhaben | bar: 2019-08-05 to 2019-11-25
2 Varianten für mögliche Verstärkungen | bar: 2019-10-07 to 2020-05-25
3 Fundamentanhebung /-absenkung und Gebäudeausrichtung | bar: 2020-05-04 to 2020-05-25
4 Darstellung von Musterlösungen
5 Zusammenfassung der Ergebnisse
AP 4 Erdbebensicherheit | 1 - Erkenntnisse aus historischen Erdbeben | bar: 2019-09-23 to 2020-03-30
2 - Versuche an einem bestehenden, repräsentativen Bauwerk | bar: 2020-03-16 to 2020-05-25
3 - Ergänzende Kleinversuche im Labor
4 - Erarbeitung von Kennwerten
5 - Entwicklung von unterschiedlichen Ertüchtigungsstrategien
6 - Beurteilung und Vorbereitung der Ergebnisse
AP 5 Brandschutz | Expertengruppe | Auswertung der Inputs aus dem Experten Workshop | bar: 2019-08-19 to 2019-09-16; 2019-10-28 to 2019-11-18
| Gebäudeanalyse | Begutachtung der repräsentativen Musterobjekte aus Sicht des Brandschutzes (Pläne, Nutzung etc.) | bar: 2019-10-21 to 2019-11-11
Ausarbeitung eines Auditformulars für die Brandschutzaufnahme (AP2) | bar: 2019-10-21 to 2019-10-28
Sizzieren von Brandschutzplänen und allfälligen Anforderungen auf den vorhandenen Informationen. | bar: 2019-11-04 to 2019-11-11
Auswertung der Bauaufnahme aus Perspektive des Brandschutzes (Erstellung Excel zur Gebäudeanalyse) | bar: 2019-11-25 to 2019-12-02
--> Zusammenstellung der offenen Punkte zur weiteren Bearbeitung der repräs. Musterobjekte | bar: 2019-12-02
Überprüfen und Ergänzung der brandschutztechnischen Herausforderungen (bautechnisch und prozesstechnisch) | bar: 2020-01-20
Beschrieb Vorgehensweise für den Leitfaden zur brandschutztechnischen Gebäudeaufnahme für die reg.WP | bar: 2020-01-27 to 2020-02-03
Datenerhebung durch regionale WP (Brandschutzkonzepte für restliche eingereichte Gebäude) | bar: 2020-02-17 to 2020-03-16
Auswertung der Datenerhebung aller eingereichten Gebäude | bar: 2020-03-23 to 2020-04-13
Brandschutztechnische Herausforderungen final definieren. | bar: 2020-04-20 to 2020-04-27
| Lösungsansätze | - Semesterarbeit Schindelfassade (ausgeschrieben, Rückmeldung bis 18.9.19) | bar: 2020-02-03 to 2020-05-04
- Semesterarbeit Feuerwiderstand von Aussenwänden (ausgeschrieben) | bar: 2020-02-03 to 2020-05-04
- Erarbeitung von Ansätzen in der Special Week | bar: 2020-02-10 to 2020-03-16
Variantenstudium für Lösungsansätze (baulich, technisch, organisatorisch | bar: 2020-05-18 to 2020-05-25
Bewertung der Ausführungsvorschläge der reg. WP | bar: 2020-05-18
Ergänzung durch Ausführungsvorschläge der nat. WP | bar: 2020-05-25
Ausarbeitung konstruktiver Lösungsansätze für ungelöste Fragestellungen für Projektskizzen
Ausarbeitung technischer Lösungsansätze für ungelöste Fragestellungen für weitere Entwicklungsprojekte (Projektskizzen)
| Bewilligungsprozess | Einarbeitung der Erkenntnisse in den Leitfaden
Abklärung der Lösungsansätze mit der zusändigen Bewilligungsbehörde
Überarbeitung der Lösungsansätze
| Gesamtbewertung und Zusammenfassung | Dokumentation und Abstimmung mit AP7
6.1 - Energetische Sanierung | 1 - Ermittlung energetischer Istzustand Referenzgebäudetypen | Prüfung Bauaufnahme | bar: 2019-10-21 to 2019-11-11
Umsetzung in flächige Bauteile | bar: 2019-11-18 to 2019-12-09
Berechnung Heizwärmebedarf SIA 380/1 | bar: 2019-12-02 to 2019-12-16
| 2a - Entwicklung und Untersuchung von Sanierungswandtypen inkl. Bauteilanschlüsse | Feuchteschutz | bar: 2019-12-16 to 2020-01-13
Luftdichtheit
| 2b - Möglichkeiten und Grenzen konventioneller Innendämmsysteme | Auslegung der innen liegenden Wärmedämmung | bar: 2020-01-20 to 2020-02-10
| 3 - Entwicklung Sanierungskonzepte Fenster inkl. Bauteilanschlüsse | Sanierungslösung für Fenster | bar: 2020-02-17 to 2020-03-09
| 4 - Konzepte zur Optimierung der Gebäudetechnik | Wer macht das?
| 5 - Ganzheitliche Sanierungs- inkl. Luftdichtheitskonzept und Überprüfung | Sanierungslösung nach SIA 380/1 durchrechnen | bar: 2020-03-23 to 2020-04-13
6 - Zusammenfassung und Dokumentation
6.2 - Schallschutz | 1 - Messung von Luft- und Trittschall der Trennbauteile | Bestand Schallmesung | bar: 2019-11-11
| 2 - Schalltechnische Ertüchtigung der Trennbauteile | Entwicklung Gechossdecke | bar: 2019-10-21
| 3 - Überprüfung der Lösungen an sanierten Bauteilen | Schallmessung sanierte Gesschossdecke | bar: 2020-05-04 to 2020-05-11
3 - Entwicklung Sanierungskonzepte Fenster inkl. Bauteilanschlüsse
4 - Zusammenfassung, Überprüfung und Dokumentation
AP 7 Leitfaden | 1 - Konzeption des Leitfadens in modularem Aufbau mit zielgruppenorientierten Teilen | Kurzversion je Modul | bar: 2019-07-08 to 2019-12-16
Abgesicherter, detaillierter technischer Bericht pro Modul | bar: 2019-07-08 to 2019-12-16
Interaktives Tool | bar: 2019-12-09 to 2020-01-20
| 2 - Stakeholder-Konsultation zum Layout A – C, zum Einsatz in ihren Kommunikationsaktivitäten sowie in den Beratungs- und Planungsprozessen | Workshop inkl Vor und Nachbereitung | bar: 2020-01-27 to 2020-03-02
| 3 - Umsetzung der verschiedenen Module und Visualisierungen zu Lösungsdetails und Prozessen | Umsetzung der Ergebnisse aus Workshop in den Modulen | bar: 2020-03-09 to 2020-05-25
Aufarbeitung und Erstellung
Programmierung des interaktiven Tools | bar: 2020-04-27 to 2020-05-25
Aufbereitung interaktives Tool
| 4 - Testeinsatz bei den Projektpartnern | Test
ggf Optimierungen
Messung der Auswirkungen
5 - Übergabe an die Projektpartner
|  |  | 2019-09-30: Workshop 02.10.; 2020-02-10: Workshop-Block 11./12.02.; 2020-03-23: Midterm-Meeting 25.03. | [13 empty] | Workshop-Block 26./27.08. | [30 empty] | Abschluss-Meeting 24.03.
Ok, im Zeitplan
Leichte Verzögerung, ohne Auswirkungen auf Projektablauf
Verzögerungen mit Verschiebungen nachfolgender APs (Rückstand kann im Projekt eingeholt werden)
Grössere Verzögerungen mit starken Auswirkungen auf Projektablauf (Massnahmen müssen getroffen werden)
Tätigkeiten noch nicht begonnen